## matrice
Exemple de matrice des risques
Nature de risque | Description | Gravité 1-4 | Responsable | Actions préventives | Actions correctrices
Humain | Aurélien est en congé maladie longue durée, il devait se charger des tests | 3 | Luc | Demander à Aurélien à former Jérôme pour être son backup | demander à Jérôme de remplacer Aurélien pour les tests
Humain | Frictions au sein de l'équipe projet | 2 | Luc | Définir clairement et préciséement les rôles et les tâches de chacun dans le projet | Aborder tous les points de litiges et les résoudre par le dialogue
Humain | Les résultats des tests sont mauvais | 1 | Jeanne | Prévoir une marge importante dans le planning si les développeurs ne sont pas très expérimentés | Faire des compte-rendus de tests précis au développeurs pour qu'ils puissent corriger leurs erreurs
Humain | Un des membres de l'équipe perd sa motivation | 2 | Luc | Mettre en place des meetings hebdomadaires pour partager les avancées de tous | Le rencontrer en tête-à-tête pour essayer de comprendre pourquoi il est démotivé
technique | Les machines nécéssaires au projet se révèlent indisponibles au moment nécéssaire | 3 | Marc | Planifier la réservation des machines nécéssaires auprès de l'atelier/du service concerné à l'avance | Faire remonter une alerte si ces machines doivent etre libérées en priorité pour votre projet plutôt qu'un autre projet sinon replanifier et les réserver
technique | On livre un logiciel au client mais il ne sait pas l'utiliser | 2 | Marc | Former le client préalablement à la livraison finalement du logiciel | Le former à postériori, après la livraison